## Лист1
Участник\даты | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 15 апр. | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-03
1. Парахин К.В. | Подготовка плана | Разработка бизнес-требований | Проектирование диаграмм системы |  | Подготовка сайта-визитки | Добавление User API | Добавление логики хранения и БД |  | Визуализация карты, добавление асинхронного API |  |  | Подготовка к развертыванию | Развертывание | Оформление документации КП | Сдача КП
2. Богдан С.С. | Продумывание границ проекта | Разработка нефункц.требований | Разработка мат модели |  | Сравнение алгоритмов | Подключение к OpenStreetMap | Интеграция мат модели в логику |  | Внедрение алгоритма и проверка на тест. данных |  |  | Сравнение с данными аналогов | Конфигурирование и тюнинг данных | Оформление документации КП | Сдача КП